## Hoja1
GANTT | Inicio | Fin | Predecesores
Proyecto - Sistema de monitoreo de servicios de planta | 2022-07-21 | 2023-04-22
1 - Planificación | 2022-07-21 | 2022-08-02
1.1 Análisis de la problemática actual | 2022-07-21 | 2022-07-27
1.2 Definición del servicio de planta con el que se va a trabajar | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1.1.1
1.3 Análisis y definición de datos a extraer del servicio | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1.1.1
1.4 Nombramiento de los técnicos que participarán en las tareas del proyecto | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 1.1.1
1.5 Gestión de calendario de intervenciones en el servicio | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1.1.1
Hito 1 - Finalización de la Planificación | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5
2 - Investigación | 2022-08-03 | 2022-08-30
2.1 Prueba en campo de tecnologías LoRA / LoRAWAN | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 1.1.6
2.2 Prueba en campo de tecnologías Zigbee / Wi-Fi | 2022-08-14 | 2022-08-23 | 1.1.6
2.3 Determinar método de medición de datos | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 1.2.1,1.2.2
2.4 Evaluar herramientas de representación de datos con dashboards y gráficos | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 1.2.1,1.2.3
Hito 2 - Investigación de tecnologías realizada | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1.2.3,1.2.4
3 - Backend | 2022-08-31 | 2022-09-24
3.1 Instalación del Servidor Linux | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 1.2.5
3.2 Diseño e instalación de la base de datos | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 1.3.1
3.3 Creación de la API | 2022-09-04 | 2022-09-23 | 1.2.5
Hito 3 - Finalización del Backend | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 1.3.2,1.3.3
4 - Frontend | 2022-09-04 | 2022-10-09
4.1 Creación de la SPA | 2022-09-04 | 2022-09-25 | 1.2.5
4.2 Integración de las herramientas para la representación de datos | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 1.4.1
4.3 Integración con Backend | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1.4.1
Hito 4 - Finalización del Frontend | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 1.3.4,1.4.2,1.4.3
5 - Interfaz de comunicación | 2022-10-10 | 2022-12-11
5.1 Desarrollo del firmware de la interfaz de comunicación | 2022-10-10 | 2022-10-29 | 1.4.4
5.2 Creación de biblioteca ModBUS | 2022-10-31 | 2022-11-12 | 1.5.1
5.3 Creación de biblioteca SPI para modulo Ethernet W5100 | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 1.5.2
5.4 Creación de biblioteca para radio del dispositivo | 2022-11-28 | 2022-12-10 | 1.5.2
5.5 Diseño del circuito impreso de la interfaz de comunicación | 2022-11-07 | 2022-11-12 | 1.5.1
5.6 Armado y prueba del circuito impreso en laboratorio | 2022-11-16 | 2022-11-19 | 1.5.5
5.7 Diseño del gabinete | 2022-11-24 | 2022-11-26 | 1.5.6
Hito 5 - Interfaz de comunicación finalizada | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 1.5.3,1.5.4,1.5.7
6 -Interfaz de adquisición | 2022-12-12 | 2023-01-24
6.1 Desarrollo del firmware de la interfaz de adquisición | 2022-12-12 | 2022-12-24 | 1.5.8
6.2 Diseño del circuito GPIO adaptador de niveles | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 1.5.8
6.3 Prueba del circuito en laboratorio | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 1.6.2
6.4 Diseño del circuito impreso de la interfaz de adquisición | 2023-01-02 | 2023-01-07 | 1.6.3
6.5 Armado y prueba del circuito impreso de la interfaz de adquisición | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 1.6.4
6.6 Diseño del gabinete | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 1.6.5
Hito 6 - Desarrollo del hardware finalizado | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 1.6.1,1.6.6
7 - Pruebas del sistema | 2023-01-25 | 2023-03-09
7.1 Creación y ejecución del protocolo de pruebas del sistema | 2023-01-25 | 2023-02-04 | 1.6.7
7.2 Seguimiento del funcionamiento del sistema en campo | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 1.7.1
Hito 7 - Pruebas de funcionamiento y evaluación finalizadas | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.7.2
8 - Cierre | 2023-03-10 | 2023-04-22
8.1 Creación de manuales de uso e instalación | 2023-03-10 | 2023-03-18 | 1.7.3
8.2 Creación de informes de avance de proyecto | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 1.7.3
8.3 Creación de informe final de desempeño del proyecto | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 1.8.1,1.8.2
8.4 Creación de la memoria del trabajo | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 1.8.3
8.5 Creación del video de demostración | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 1.8.4
8.6 Defensa pública y agradecimientos | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1.8.5
Hito 8 - Fin del proyecto | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1.8.6